## 海南师范大学

## 建设工程项目管理办法（试行）

第一章  总则

# 第一条  为了促进我校建设工程项目管理健康发展，规范建设工程项目管理行为，不断提高我校建设工程投资效益和管理水平，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《建设工程项目管理试行办法》《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规和学校相关规定，制定本办法。

第二条  学校规划的新建、扩建、改建等基本建设项目（以下简称建设项目）的管理适用本办法。

第二章  建设项目管理职责分工

第三条  学校党委会对学校基本建设的重大事项和投资进行决策。

第四条  学校设立基建与修缮工程工作协调小组（以下简称协调小组）。由分管基建工作的校领导担任协调小组组长，协调小组成员由党政办公室、基建处、后勤管理处、国有资产管理处、财务处、保卫处、信息网络与数据中心等部门主要负责人及学校法务人员组成。

第五条  建设项目管理过程中各有关机构的职责如下：

（一）协调小组

1.对基本建设规划的建设项目功能、规模和标准、投资规模、年度投资计划等重大事项进行前期研究；

2.起草制订学校建设项目管理规范性文件；

3.负责学校建设项目实施的组织与协调，督促协调相关职能部门各司其职，建立相适应的工作机制，确保建设项目顺利进行。

（二）基建处

1.根据学校总体建设规划，负责编制基本建设规划，经校长办公会或党委会审议通过后，报送省教育厅备案；

2.明确项目建设意图，组织编制项目建议书；

3.组织编制设计方案和可行性研究报告，经校长办公会或校党委会审议通过后报省教育厅和发改部门审批；

4.根据学校合同管理规定，作为建设项目合同归口管理部门承担基建工程相关合同的管理职责；

5.编制年度基本建设投资计划、基本建设投资建议计划、基本建设投资调整计划（此三者以下统称“年度投资计划”）；

6.在收到可行性研究报告批复之后，办理土地、规划、环保等手续；

7.组织完成建设项目的方案设计、扩初设计、施工图设计、施工图审图等各阶段设计工作；

8.联系沟通省、市、区各级政府管理部门，承担建设项目相关手续的报批，直至获得建设工程规划许可证和施工许可证；

9.总体负责组织参建各方加强建设项目施工阶段的安全、质量、进度、投资管理；

10.组织竣工验收，向市城建档案馆及校档案馆移交建设项目竣工资料档案，向使用单位移交设备维保相关资料，向国有资产管理处办理移交完成工程项目固定资产；

11.负责提供办理竣工结算相关资料，参与编制基本建设项目财务决算；

12.组织协调建设项目保修期内的各项维保工作；

13.参与建设项目回访和绩效评价；

14.支持、配合审计处和社会中介机构开展建设工程审计工作并主动接受监督。

15.根据省有关文件要求，达到一定投资额度的项目需委托专业公司进行代管，对代管项目履行日常监督责任。

（三）国有资产管理处

1.负责固定资产的登记入账和数据库管理；

2.负责除基建配套设备外的其他设备采购管理。

（四）建设项目使用单位

1.明确建设意图，提出建设需求，参与编制可行性研究报告；

2.参与环境评价、规划许可、土地使用等前期审批手续的报批；

3.设计和施工过程中参与确认建设项目使用功能需求；

4.参与建设项目的施工管理和验收工作。

（五）保卫处

1.参与建筑工地消防、治安管理，指定专人为基建工程项目消防、技防和治安方面的负责人，提出建设项目安全、交通要求，并协同基建处向消防、交警部门申报和备案；

2. 根据项目内容需要，参与建设项目消防系统、视频监控系统的建设管理。

（六）信息网络与数据中心

根据项目内容需要，负责或参与校园一卡通、有线无线通讯、有线电视、弱电、多媒体等系统的建设管理。

（七）财务处

1.根据基本建设投资计划编制财务用款计划，按批准的预算做好建设资金的筹集、使用控制；

2.负责建设资金的核算管理，编制项目财务年度决算报告，编制基本建设项目财务决算报告；

3.支持、配合审计处和社会中介机构开展建设工程管理审计工作并主动接受监督。

（八）档案馆

1.负责接收基建处整理提交的建设工程档案；

2.负责建设项目档案的分类管理，提供竣工档案查阅服务。

第三章  校园建设规划

# 第六条  依据国家有关法规及海口市城市规划，结合学校实际情况和办学发展战略，及时编制和修订校园建设总体规划。校园总体规划是进行校园建设的总体依据，不得随意更改。

# 校园建设总体规划的编制原则要以人为本，以教育为本，建设和谐、环保、节约、智慧型校园，保证学校办学发展的连续性。

# 校园建设总体规划由学校委托具有相应资质要求的设计机构负责编制，校园建设总体规划编制工作应严格按照规划编制的有关程序进行，校园总体规划经海口市规划部门批准，并同时报上级教育主管部门备案。

第四章  建设项目立项决策管理

第七条  工程项目开工前应结合学校校园建设总体规划和学校中长期规划，做好项目前期策划、经济分析、专项评估与投资确定工作。

第八条  各使用单位以书面形式提出项目建设需求，由基建处负责汇总各使用单位的需求，牵头组织项目建议书编制，确定项目选址，明确投资估算，落实建设资金来源。项目建议书根据项目资金来源经校长办公会或党委会同意后报教育主管部门或发改部门审批、备案。

第九条  根据学校规划发展与建设需求，基建处负责依法依规委托有资质的工程咨询机构编制项目可行性研究报告。可行性研究报告编制前，由基建处召开建设项目需求论证会、设计方案论证会，广泛征求项目使用单位和专家的意见和建议，确保可行性研究报告编撰的合理性。可行性研究报告经基建与修缮工程工作协调小组审议，校长办公会或党委会同意后报教育主管部门和发改部门审批。

# 第十条  基建处应严格按照基本建设程序向发改部门申请办理项目立项、可行性研究报告批复、项目初步设计概算审批工作。工程项目建设应办理土地征用、规划许可、环保等有关报批手续。

第五章  建设项目招投标管理

# 第十一条  根据学校招投标管理办法要求，基建处配合做好工程项目招标工作。学校管理部门不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

第十二条  施工招标文件应根据施工图设计图纸编制，工程量清单由具有专业资质的建设工程造价咨询单位编制，尽量避免工程量清单中的错项、漏项。

第六章  项目设计管理

第十三条  方案设计前，使用单位书面提出项目需求报告，明确项目使用功能需求。项目需求和方案设计须经基建与修缮工程工作协调小组审议后报校长办公会决议或党委会通过，方可向主管部门申报。方案设计需满足地方规划、土地、环评、消防、人防、水保等部门审批要求。

第十四条  扩初设计及概算应严格按照可行性研究报告批复文件所确定的内容和规模编制，满足设计的技术要求和规范，严格控制经济指标，防止设计造成的浪费。扩初设计应按有关规定进行，并编制扩初设计概算，报相关管理部门审批。

第十五条  建设项目投资概算在扩初设计中明确，实行限额设计。

第十六条  施工图设计应按有关规定进行，设计单位应明确建筑、结构、强电、弱电、给排水、暖通等各专业负责人。施工图设计文件未经审查批准，不得使用。

# 第十七条  在涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，基建处应当在施工前委托原设计或者是有相应资质等级的设计单位提出可行的设计方案，方可组织施工；房屋使用者在装修过程中不得擅自改动房屋建筑主体和承重结构。

第十八条  基建处应协调勘察设计单位和咨询单位相关专家，做好项目方案图设计、扩初设计、施工图设计、施工图审图、装修施工图等各阶段工作。

第七章  建设项目施工管理

# 第十九条  基建处、代管单位、勘察、设计、施工、工程监理、重要设备供应商等各项目参建单位依法对工程质量负责。从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察，后设计，再组织施工的原则。

# 第二十条  工程项目开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督备案手续。学校和施工单位应按要求足额缴纳农民工工资保证金。

第二十一条  已中标的勘察、设计、施工、监理、跟踪审计、招标代理等工程建设相关单位应按照现行法律法规及合同开展基本建设工作，并服从学校有关管理规定。

第二十二条  工程施工中，实行建设项目负责人制度。项目负责人必须具备相应的业务素质、组织协调能力和项目管理工作经验。

第二十三条  建设项目应根据规划、人防、建设等管理部门要求，及时办理规划许可和施工许可等审批手续，做到合法规范施工。

第二十四条  建设项目开工前，应协调联系水务、电力、燃气、通讯等市政设施管理单位，及时做好“三通一平”等前期工作。

第二十五条  建设项目开工后，应加强建筑工地管理，规范施工队伍进出校园登记制度，确保建筑工地和校园安全，保证工程建设质量，严格控制投资，按计划推进项目建设，及时统计项目进度情况并向有关管理部门报告。

第八章  工程变更及签证

第二十六条  工程开工前，项目负责人应及时组织设计、监理等单位向施工单位进行技术交底并进行施工图会审，提高工作质量。

第二十七条  建设项目应采取有效措施保证工程建设质量，严格实行施工图工程量清单招标，有效控制项目设计变更，加强现场签证管理，严格控制工程造价。使用单位应在项目施工期间派专人参与建设项目管理。

（一）设计变更签证

项目开工前必须进行图纸会审，施工图会审纪要纳入工程设计变更管理范围，由基建处、施工单位、设计单位、监理单位和跟踪审计单位进行确认签字。尽量减少施工中的设计变更与签证。如发生变更，按如下规定执行：

1.所有设计变更必须有文字记载，签字盖章，严禁口头承诺；

2.设计单位根据施工单位和基建处要求出具设计变更通知单，由基建处发给施工单位、监理单位、跟踪审计单位等参建方。

（二）现场变更签证

1.施工现场如遇到施工变更问题，现场变更的签证由施工单位提出，交由监理单位审核，监理单位应在工程例会上反馈给基建处，并形成会议纪要，基建处对施工单位所提的现场变更应及时反馈，确保工程正常进行；

施工单位对施工现场的变更须留有必要的影像资料，以三方确认签字后的现场签证为最后变更依据和审价依据。若涉及设计变更，则设计单位同样应签字盖章确认。工程竣工验收后，一律不得补办签证。

2.若建设单位对施工现场提出与招标文件不一致的施工内容时，应由基建处协调设计单位、造价咨询公司、监理单位、施工单位及校内相关部门协商确定最佳方案，形成会议纪要，各方签章确认，作为工程结算依据。

3.上级机关或学校领导现场调研涉及到项目建设方面的内容，应及时办理办公纪要，对涉及到工程变更引起工程造价变化的，应根据办公纪要，按照相关流程办理变更手续。

4.无论现场变更还是联系单，单项签证金额不超过2万元（含2万元），由项目负责人决定是否变更；单项签证金额超过2万元但不超过5万元（含5万元），由分管领导审批；单项签证金额大于5万元但不超过10万元（含10万元），由校长审批；单项签证金额超过10万元但不超过50万元（含50万元）的，须交由校长办公会讨论决定；单项签证金额超过50万元的由党委会讨论决定，相关处室完善相应手续。

第二十八条  对因设计和现场变更造成的工程量价款调整超过合同约定的调整金额时，需由校长办公会或党委会研究决定，并签订相关补充协议。

第九章  建设项目资金管理

第二十九条  学校财务处根据有关财经规定，做好基建财务管理工作，做到基建单独建账，建设项目单独核算，建设资金专款专用，确保建设资金的安全。

# 第三十条  根据建设项目的进度计划，基建处编制年度投资计划，财务处落实建设项目年度投资计划资金安排。

# 第三十一条  严格执行建设项目合同管理制度，建立合同与支付台账，严格履行合同条款，保证学校利益和声誉不受损害。

# 第三十二条  建设资金支付必须依据合同约定的支付阶段和支付方式进行支付。支付对象应与合同签署的单位名称一致。注意防范法律风险，预付款支付应按照合同的约定数额执行，数额较大的预付款支付应要求对方提供预付款保函。工程进度款支付应根据监理与跟踪审计的支付审核凭证支付，工程结算款支付须完成结算审核工作。

# 第三十三条  建设项目完成后尽快办理工程结算，及时办理竣工决算审批工作，竣工决算报告经政府上级批准后及时办理固定资产的财务移交手续。

第十章  建设项目竣工移交、档案管理与质量保修

# 第三十四条  基建处收到工程项目竣工验收报告后，应当组织勘察、设计、施工、监理、使用单位及校内相关部门等单位人员进行竣工验收。

# 第三十五条  项目竣工后，建设单位应当按照国家档案管理规定，及时收集建设项目各环节文件材料并整理归档。

第三十六条  基建处负责督促参建单位收集、整理、保存工程各类资料。建设项目工程档案在移交学校档案室之前，文件材料的接收、查阅、出借、归还等应有健全的登记制度。

第三十七条  基本建设档案的立卷工作由基建处负责。工程建设完成后，基建处将整理后的工程建设全过程的纸质和电子文件材料移交市城建档案馆或学校档案馆。档案馆负责校内归档资料的接收、保管和利用。

# 第三十八条  建设工程实行质量保修制度，项目承包单位应当在项目竣工后向建设单位出具质量保修书，明确工程的保修范围、期限和保修责任。

第十一章  建设项目监督管理

第三十九条  学校建设项目实行全过程信息公开，除涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密或者法律另有规定的以外，其他事项应当公开。

第四十条  学校参与基本建设的管理部门应建立起内部控制和监督的长效机制，督促参与学校基本建设的单位和人员，认真履行职责，遵守国家法律法规和学校规定，遵守有关工作纪律，廉洁自律，自觉接受监督。

第四十一条  学校基建与修缮工程工作协调小组加强对学校基本建设管理工作的监督。在建设项目招投标、变更签证、建筑材料和设备采购、建设监理、合同管理等关键环节中应重点监督、严格管理。

第四十二条  本办法的施行接受学校纪检监察、审计处等部门监督。纪检监察部门公布举报电话、设立信箱，受理对项目建设中违法违纪违规问题的举报。

# 第四十三条  对于因违反法律法规和合同约定造成较大的工程质量事故或重大经济损失的工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询等项目参建单位和人员，将取消其在学校承接工程的资格，并追究其相应法律责任。

第十二章  其他

第四十四条  通过政府指定或招标确定的承担我校工程项目的代建（代管）单位，在双方签订代建（代管）合同时，合同主要条款明确代管单位应参照学校项目管理要求履行项目管理职责，并按相关管理环节报送项目进展管理、完成工作事项。

第十三章  附则

第四十五条  本办法自颁布之日起施行，具体应用中的问题由基建处负责解释。原2016年8月12日实施的《海南师范大学建设工程项目管理办法》（海师办〔2016〕43号）同时废止。