海南师范大学维修改造工程管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为加强学校维修改造工程建设管理，使之更加规范、有序、合理，保证建设工程质量，提高建设工程投资效益，根据国家有关法律、法规和学校招投标管理办法有关规定，结合学校后勤维修改造实际情况制定本办法。

第二条  凡在校内从事维修、改造工程建设活动的当事人必须遵守本办法。

第三条  本办法所称维修、改造工程建设活动，是指改、扩、新建的维修建设工程（包括土木建筑、线路、管道和设备安装工程、建筑装饰装修、园林绿化工程等）的勘察、设计、施工、工程发包、工程承包等相关行为。

第四条  学校维修改造工程项目实施单位成立修缮改造项目管理工作组，对项目实施过程中进行决策、管理和内部监督。

第二章  项目划分及维修范围

第五条  维修、改造项目，根据经费来源，划分为常规零星维修、专项维修改造及各单位自筹经费维修改造。

第六条  常规零星维修指公共区域的日常零星维护维修，经费为后勤常规包干经费，包含日常水电运行零星维修、房产零星维修、学生宿舍日常零星维修、绿化管护等内容，一般为单项工程预算在10万元以下项目。

第七条  专项维修改造指涉及面较大的基础设施改造。根据学校年度批准的专项，按项目管理，由学校负责项目实施的单位组织实施。

第八条  各单位自筹经费的改造项目指各单位安排自有资金对需要改造、装修、设施设备等的维修项目。具有独立法人的单位按《海南师范大学招投标管理办法》和本办法相关条款执行，学校其他单位的项目报后勤管理处统一组织实施。

第三章  立项审批

第九条  专项维修改造工程项目立项程序

（一）维修改造工程项目由基础设施的管理或使用单位向项目实施单位申请立项，按要求提交有关材料，申请时间为每年的9月份前。

（二）项目实施单位将申请材料汇总整理后，按照年度维修改造经费预算、校园建设规划的要求、维修改造项目轻重缓急，拟定维修改造工程项目计划，提交学校相关部门。

（三）学校相关部门对拟定的维修改造工程项目计划进行审核，确定维修改造工程的项目实施计划，提交校长办公会、党委会讨论确定。

（四）非年度计划项目的立项审批：2万元以下的追加项目由后勤管理处审批，2万元以上（含2万元）、50万元以下的追加项目提交校长办公会研究决定，50万元以上（含50万元）的追加项目提交党委会研究决定。

第十条  自筹经费维修改造工程由相关单位按要求向项目实施单位提出立项申请和相关申报材料。

第十一条  零星修缮工程不单独立项，由后勤管理处党政联席会议研究确定。

第四章  维修改造工程项目实施

第十二条  零星修缮工程实施

报修部门或使用部门提出需求，后勤管理处审核后，预估值在2万元以内的由后勤管理处直接组织实施。预估值在2万元以上10万元以下的年度计划经费项目，后勤管理处在确定维修方案后报学校分管领导审批实施。

第十三条  专项维修改造工程实施

（一）设计文件的制定

1．所有的专项维修改造工程项目均应有设计文件（包括文字、图纸和概算等）。

2．项目设计：设计费用根据项目金额大小，由项目实施单位按国家相关标准讨论确定。设计费在10万元以下的由项目实施单位研究拟定设计单位后报学校分管领导审批；设计费在10万元以上由学校招标采购机构负责确定设计单位。设计单位确定后，项目实施单位会同项目使用单位共同协助设计单位完成设计图纸和概算编制。

3．50万元以上项目必须邀请专业公司对设计图纸进行审核。

（二）项目预算：由项目实施单位负责编制项目预算，然后报财务处审核。

（三）项目招标

施工单项预算10万元人民币以上、由学校招标采购机构负责完成项目招标工作。

（四）项目监理单位的确定：项目金额在50万元以上（含50万元）和无论金额大小凡涉及结构安全的项目均安排监理单位进行项目监督。监理费用根据项目金额大小，由项目实施单位按国家相关标准讨论确定。监理费在10万元以下的由项目实施单位研究后报学校分管领导审批；监理费在10万元以上由学校招标采购机构负责确定监理单位。

（五）施工合同的确定：由项目实施单位组织，学校基建招标领导小组讨论审定。

第十四条　涉及应急抢修的项目可以在报告学校分管领导同意后先实施，再履行报批手续。

第十五条　自筹经费项目的工程实施管理主体为申请单位。项目实施方案中涉及到水、电和房屋结构安全等方面的内容，须报后勤部门认可后方可实施，后勤管理处对项目实施监管。

第五章  工程质量

第十六条  项目实施单位必须根据维修改造工程的规模、性质和质量要求，选择具有相应资质等级的设计、施工和监理单位，对工程质量实行监督管理。

第十七条　施工承包方应当按照设计文件施工，遵守国家和海南省制定的有关技术标准，质量验评标准、施工规范、操作规程，对所承包的工程质量负责。不得无证、越级承包工程，不得采购、使用不合格的材料、设备、构配件等。

第十八条　实行建设工程过程验收和竣工验收制度。工程验收按照相关工程质量验收规范进行。未经验收或验收不合格的工程项目不得投入使用。交付验收的建设工程，必须符合工程设计和承包合同中规定的各项内容，达到国家和海南省规定的竣工条件。

第十九条  建设工程按下列规定实行保修，保修期限自竣工验收合格之日起计算，期限执行国家和海南省的相关规定标准。

第二十条  发生工程质量事故，应当依照有关法律、法规和相关管理办法及时报告和处理。

第六章  施工现场管理

第二十一条  施工过程中，使用部门需指派一名工作人员作为联络员，以便协商解决施工过程中需要解决的问题和需要更改的项目。

第二十二条　项目实施单位应监督施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，发现设计文件和图纸有差错的应当及时提出修改意见和建议。隐蔽工程必须有验收记录，一道工序完成后，须经验收合格后，方能进入下一道工序。

第二十三条　施工过程中，发现施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料及配件时，要及时责令改正，同时处以相应的罚款。

第二十四条　项目实施单位应督促施工单位贯彻安全第一、预防为主的方针，加强安全文明施工管理，科学组织，做好施工现场的各项管理工作。

第二十五条  项目实施单位应监督施工单位在施工中，应对学校的设施(如房屋、道路、绿化、管线、电力、通讯等)采取必要的保护措施，如确需破坏或迁移的，必须先到国有资产管理处、后勤管理处等相关部门办理手续，并及时对破坏之处进行恢复。

第二十六条  项目实施单位应监督施工单位及时清运施工中产生的建筑垃圾和施工完成后剩余的建筑材料、设备等。

第二十七条  项目实施单位应督促施工单位实行安全生产责任制度。施工现场的安全由建设工程承包方负责，项目实施单位有责任监督管理。建设工程承包方必须加强安全技术管理落实安全技术措施，严格安全纪律和安全教育。严禁违章指挥、违章作业。

第二十八条  建筑施工发生安全事故，应当依照有关法律、法规和相关管理办法及时报告和处理。

第七章  项目竣工验收

第二十九条 零星修缮工程，根据报验单由后勤管理处、使用部门和施工单位共同参与验收。

第三十条 专项修缮工程。工程竣工后项目实施单位征询使用单位意见，使用单位认可后，由项目实施单位组织设计、施工、监理等单位和学校招标领导小组成员进行验收。

第三十一条　工程竣工验收，验收单位必须严格依据工程合同和有关规定进行。对于验收中发现的问题，要列出清单，限期整改。验收合格的工程项目，签订工程竣工验收单，验收组在验收单上签字确认。

第八章  项目审核与结算

第三十二条　零星修缮工程。后勤管理处邀请具有相应资质的第三方单位对项目进行结算审核后办理结算手续。

第三十三条  专项修缮工程。项目实施单位督促施工单位在工程竣工验收合格后20日内，将工程结算书连同其它相关凭证（包括各种变更单、签证单和原始预算等）送交项目实施单位审核，审核后交由具有相应资质的第三方单位对项目进行结算审核，并依据审核报告办理结算手续。

第三十四条 专项维修工程在结算审核过程中，对审核中提出的问题，项目实施单位督促工程施工单位必须及时对审核单位提出的问题作出解释或按要求提供材料。

第三十五条  完成竣工结算的项目均须向学校审计处报备。

第九章  项目付款

第三十六条　零星维修工程。经后勤管理处核定并报审计处进行结算审核后，办理付款手续。

第三十七条　专项维修工程。

1. 50万元以下的项目实行一次性支付方式支付工程款，即此类工程不支付预付款和进度款，在工程竣工验收合格，经结算审核后一次性支付工程款（质保金可采取保函、保险等方式）。

2. 50万元以上项目按合同约定支付工程款，①工程进度款的支付由施工方提出，监理单位审核，项目实施单位现场核实工程进度情况并根据合同约定按程序支付。②项目竣工验收合格后按合同约定支付至不超签约合同价的90%工程款。项目结算在审计完成后，施工单位提交质保手续按结算审核结果支付。

第十章  档案管理

第三十八条　所有与工程有关的资料都应当归档管理。

第三十九条　工程项目负责人负责从工程立项开始至竣工验收为止的全部资料的整理和归档工作。

第四十条　项目实施单位设专职或兼职工程档案管理人员。在工程竣工验收后，由工程项目负责人将档案资料移交给档案管理人员保管，并办理交接手续。

第四十一条　对于校档案馆需要存档的资料，应为两份，档案馆与项目实施单位各存一份。

第十一章  其它

第四十二条　自筹经费修缮工程项目未经立项的，一律不得开工。

第四十三条　维修改造工程项目相关信息必须依法依规给予公开，公开的内容、公开的审批程序、公开的形式按学校信息公开管理办法执行。

第四十四条  维修改造工程项目施工单位严禁挂靠、分包、转包行为，一经发现核实将该企业列入“不诚信企业”名单，并在学校信息公开平台公布。列入学校诚信“黑名单”的企业和个人今后将不允许参与学校任何工程项目的建设。

第四十五条  对合同失信单位，学校将该企业列入“不诚信企业”名单，并在学校信息公开平台公布和依据相关法律、法规及合同约定对其进行处罚。列入学校诚信“黑名单”的企业和个人今后将不允许参与学校任何工程项目的建设。

第四十六条　项目管理人不履职尽责导致学校维修改造工程出现严重质量事故，或违反廉洁纪律等行为的，学校给予党纪政纪处理，情节严重的按法律规定追究其责任。

第四十七条　维修工程中拆换的废旧材料由项目实施单位会同国有资产管理处负责处理，残值收入上缴学校。

第十二章  附则

第四十八条　本办法自公布之日起施行，办法的具体应用由后勤管理处负责解释。

整改通知单

编号:

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程部位 |  |
| 致： 现通知你们，经现场检查发现 不符合要求，根据这些要求， 责令你按上述要求进行整改，费用由施工单位自理。 你应负责提出整改措施，报监理工程师审核，但不能解除你所提措施应承担的义务。 上述整改内容必须于 年 月 日前整改完成，填写《整改通知单回复单》报监理工程师。 监理单位（章） 日期： 建设单位（章） 日期： |  |
| 第 号整改通知单于 年 月 日收到，我将根据该通知单重申的要求和监理工程师的意见采取措施进行整改。 施工单位（签收人）： 日期： |  |

说明：施工单位签收人必须是项目经理或由其授权的签收人。

停工通知单

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 致 由于 原因，决定自 年 月 日 时起，对工程 部分暂停施工，特此通知。 项目监理单位（章） 监理师： 年 月 日 |  |
| 建设单位意见： 项目建设单位（章） 代表： 年 月 日 |  |
| 施工单位签收 施工单位（章） 负责人： 年 月 日 |  |

本表一式三份，由项目监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。